## แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ แบบรายข้อร้องเรียน
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 20 มกราคม 2566
กิจกรรม | กำหนดการ
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 28 - 30 พ.ย. 2565
2. Data providers ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูลทดสอบ - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Extranet > https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Internet > https://iservice-iwt.bot.or.th กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูลที่ Subject Area: Market Conduct 1. DER_CPID: แบบรายงาน Counterparty x Id 2. DER_JCP: แบบรายงาน Juristic Counterparty 3. DER_OCP: แบบรายงาน Ordinary Counterparty 4. DER_SLAP: แบบรายงาน SLA of Provider 5. DER_COMP: แบบรายงาน Complaint 6. DER_COMPS: แบบรายงาน Complaint Status 7. DER_SUGG: แบบรายงาน Suggestion 8. DER_AATT: แบบรายงาน Active Account or Total Transaction | 23 - 30 พ.ย. 2565
3. Data providers ดำเนินการส่งข้อมูล Data Entity and Relationship (DER)
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT - ส่งข้อมูลทาง Extranet – https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - ส่งข้อมูลทาง Internet – https://iservice-iwt.bot.or.th 1. DER_CPID: แบบรายงาน Counterparty x Id 2. DER_JCP: แบบรายงาน Juristic Counterparty 3. DER_OCP: แบบรายงาน Ordinary Counterparty 4. DER_SLAP: แบบรายงาน SLA of Provider 5. DER_COMP: แบบรายงาน Complaint 6. DER_COMPS: แบบรายงาน Complaint Status 7. DER_SUGG: แบบรายงาน Suggestion 8. DER_AATT: แบบรายงาน Active Account or Total Transaction | 1 ธ.ค. 2565 ถึง 19 ม.ค. 2566
4. Data providers แจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 20 ม.ค. 2566
5. Golive
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูล กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูลที่ Subject Area: Counterparty 1. DER_CPID: แบบรายงาน Counterparty x Id 2. DER_JCP: แบบรายงาน Juristic Counterparty 3. DER_OCP: แบบรายงาน Ordinary Counterparty กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูลที่ Subject Area: Market Conduct 4. DER_SLAP: แบบรายงาน SLA of Provider 5. DER_COMP: แบบรายงาน Complaint 6. DER_COMPS: แบบรายงาน Complaint Status 7. DER_SUGG: แบบรายงาน Suggestion 8. DER_AATT: แบบรายงาน Active Account or Total Transaction | 23 - 31 ม.ค. 2566
เริ่มส่งข้อมูล | 1 ก.พ. 2566
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 12.00 น. และ 17.00 น ทุกวันทำการของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามเรื่องการส่งข้อมูล Data Entity and Relationship ได้ที่ งานข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ โทร. 0-2283-6898, 0-2283-5626, 0-2283-5141 Email: PaymentDataTeam-SDD@bot.or.th
สอบถามเรื่องการจัดการสิทธิ์ข้อมูล ได้ที่ Support DMS 0-2283-5126 , 0-2283-6898 Email: supportDMS@bot.or.th

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ แบบรายข้อร้องเรียน
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 20 มกราคม 2566
Data Entity and Relationship Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Data Date
1. DER_CPID: แบบรายงาน Counterparty x Id | เมื่อเปลี่ยนแปลง | 2022-11-30
2. DER_JCP: แบบรายงาน Juristic Counterparty | เมื่อเปลี่ยนแปลง | 2022-11-30
3. DER_OCP: แบบรายงาน Ordinary Counterparty | เมื่อเปลี่ยนแปลง | 2022-11-30
4. DER_SLAP: แบบรายงาน SLA of Provider | เมื่อเปลี่ยนแปลง | 2022-11-30
5. DER_COMP: แบบรายงาน Complaint | รายเดือน | 2022-11-30
6. DER_COMPS: แบบรายงาน Complaint Status | รายเดือน | 2022-11-30
7. DER_SUGG: แบบรายงาน Suggestion | รายเดือน | 2022-11-30
8. DER_AATT: แบบรายงาน Active Account or Total Transaction | รายเดือน | 2022-11-30

## แบบรายงานผลการทดสอบ
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT - ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ แบบรายข้อร้องเรียน
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Data Entity and Relationship | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่ งานข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
| ทาง Mail | PaymentDataTeam-SDD@bot.or.th

## แผนการทดสอบ IWT (hidden)
แผนการทดสอบ IWT - DMSE ปี 2558
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58
การทดสอบ IWT DMSE 58
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | DMS Admin | 2015-10-01 | 2015-10-05
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-05 | 2015-10-06
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-06 | 2015-10-07
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) | สง. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ | สง. | 2015-11-01 | 2015-11-30
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ช่วงเย็นทุกวัน) | ฝทส. | 2015-11-02 | 2015-11-30
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. |  | 2015-12-04
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | DMS Admin | 2015-12-08 | 2015-12-11