## แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - การรายงานข้อมูลติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563
กิจกรรม | กำหนดการ
1. ธปท. ดำเนินการเตรียม IWT Environment
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 27 – 30 พ.ค. 2563
2. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูลทดสอบ - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Extranet > https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Internet > https://iservice-iwt.bot.or.th | 1 - 5 มิ.ย. 2563
3. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT - ส่งข้อมูลทาง Extranet – https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - ส่งข้อมูลทาง Internet – https://iservice-iwt.bot.or.th | 8 - 26 มิ.ย. 2563
4. สถาบันการเงินแจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 29-30 มิ.ย. 2563
5. Golive
เริ่มส่งข้อมูล | 6 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 17.00 น. ทุกวันทำการของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามเรื่องการส่งข้อมูล Dataset ได้ที่ Help Desk ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล ที่ประสานงานกับสถาบันการเงินของท่าน
สอบถามเรื่องการจัดการสิทธิ์ข้อมูล ได้ที่ทีมจัดการสิทธิข้อมูล 0-2283-5126 , 0-2283-6499

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT - IRM
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 26 มิ.ย. 2563
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Dataset Date
DS_ITA : IT Audit | รายไตรมาส | 2020-03-31
DS_ITC : IT Capacity | รายเดือน | 2020-05-31
DS_IDD : DC-DR | ราย 6 เดือน | 2019-12-31
DS_ITI : IT Infrastructure | รายเดือน | 2020-05-31
DS_ITP : IT Project | รายไตรมาส | 2020-03-31
DS_ITS : IT Staff | รายไตรมาส | 2020-03-31
DS_ISP : IT System Profile | ราย 6 เดือน | 2019-12-31
DS_TGI : Technology Implementation | รายไตรมาส | 2020-03-31
DS_TPT : Third Party | รายไตรมาส | 2020-03-31

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ IWT ชุดข้อมูล IRM
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Dataset Date | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่ ทีมข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
| ทาง Mail |  | PaymentDataTeam-sdd@bot.or.th

## แผนการทดสอบ IWT (hidden)
แผนการทดสอบ IWT - DMSE ปี 2558
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58
การทดสอบ IWT DMSE 58
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | DMS Admin | 2015-10-01 | 2015-10-05
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-05 | 2015-10-06
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-06 | 2015-10-07
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) | สง. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ | สง. | 2015-11-01 | 2015-11-30
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ช่วงเย็นทุกวัน) | ฝทส. | 2015-11-02 | 2015-11-30
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. |  | 2015-12-04
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | DMS Admin | 2015-12-08 | 2015-12-11