## แผนการทดสอบ IWT- DMS-NRLB
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูล DMS FM และ NRLB (FOX II) ปี 2561
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ก.ค. 61 | ส.ค. 61 | ก.ย. 61 | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62
การทดสอบ IWT ชุดข้อมูล DMS FM และ NRLB (FOX II) ปี 2561
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | ธปท. | 2018-09-03 | 2018-09-05
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2018-09-17 | 2018-09-28
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2018-09-17 | 2018-09-17
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2018-10-22 | 2018-11-02
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) ขอให้ลงทะเบียนขอสิทธิ์สำหรับทุกกลุ่มชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน ** | สง. | 2018-08-21 | 2018-08-31
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ - ชุดข้อมูล DMS FM และ NRLB (FOX II) | สง. | 2018-11-05 | 2018-11-30
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ช่วงเที่ยง และ เย็นทุกวัน) | ฝทส. | 2018-11-05 | 2018-11-30
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. | 2018-12-03 | 2018-12-04
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | สง. | 2018-12-06 | 2018-12-07
3 | Golive
| สง. ส่งข้อมูลงวดแรก 2 ม.ค. 2562 |  | 2019-01-02 | -
** | กลุ่มข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | DS_FRF, DS_FRW, DS_OFF, DS_IRF
| กลุ่มข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ DMS FM | (ชุดข้อมูลที่ปรับ ประกอบด้วย : DS_FXA, DS_SWA, DS_OPA, DS_FRA, DS_FTA, DS_FTX, DS_FTU, DS_DAR, DS_FLA, DS_LTX, DS_DIP, DS_EPE)
(ชุดข้อมูลที่ต้อง Submit เพื่อทดสอบ Cross Validation : DS_FTS, DS_FCP, DS_ISI, DS_PTX)
| กลุ่มข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) | (ชุดข้อมูลที่ปรับ ประกอบด้วย : DF_FXM)
| กลุ่มข้อมูลการกู้หรือให้กู้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศและข้อมูลอื่นๆ | DS_OLB
| ชุดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | DS_IPI
*** | ดำเนินการแล้วเสร็จ

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูล DMS FM และ NRLB (FOX II) ปี 2561
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 5/11/2561 - 30/11/2561
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Dataset Date (เริ่มต้น) | Schema Version
|  |  | TCB | FCB1 | FCS | SFI
- ทดสอบ Data Set FM - ชุดข้อมูล DMS FM ที่มีการปรับ
DS_DAR : Deposit Arrangements | รายวัน | เฉพาะชุดข้อมูล FM กำหนดให้ใช้ Dataset date วันที่ 2019-01-02 | 11.0 | 11.0 |  | 11.0
DS_DIP : Foreign Currency Deposit and Investment Position | รายเดือน |  | 10.0 | 10.0 |  | 10.0
DS_EPE : Export Payment Exemption | ณ วันที่เกิดรายการ |  | 12.0 | 12.0 |  | 12.0
DS_FLA : Foreign Currency Loan Arrangement | รายวัน |  | 10.0 | 10.0 |  | 10.0
DS_FRA : Forward Rate Agreement Arrangement | รายวัน |  | 11.0 | 11.0 |  | 11.0
DS_FTA : Future Arrangement | รายวัน |  | 11.0 | 11.0 |  | 11.0
DS_FTU : Foreign Exchange Trading Transaction Under 20000 USD Summary | รายวัน |  | 11.0 | 11.0 |  | 11.0
DS_FTX : FX Trading Transaction | รายวัน |  | 11.0 | 11.0 |  | 11.0
DS_FXA : Foreign Exchange Arrangement | รายวัน |  | 12.0 | 12.0 |  | 12.0
DS_LTX : Loan or Deposit Arrangement Transaction | รายวัน |  | 12.0 | 12.0 |  | 12.0
DS_OPA : Options Arrangement | รายวัน |  | 11.0 | 11.0 |  | 11.0
DS_SWA : Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement | รายวัน |  | 11.0 | 11.0 |  | 11.0
- Data Set FM - ชุดข้อมูล DMS FM สำหรับทดสอบ Cross Validation - Submit version ปัจจุบัน
DS_FTS : Foreign Currency Transaction Summary | รายวัน |  | 9.0 | 9.0 |  | 9.0
DS_FCP : Foreign Currency Position | รายวัน |  | 9.0 | 9.0 |  | 9.0
DS_ISI : Instrument Issue | รายวัน |  | 9.0 | 9.0 |  | 9.0
DS_PTX : Receive Payment Transaction | รายวัน |  | 9.0 | 9.0 |  | 9.0
- ทดสอบ Data File - ชุดข้อมูล NRLB (FOX II)
DS_OLB : Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement | รายวัน | เฉพาะชุดข้อมูล OLB กำหนดให้ใช้ Dataset date วันที่ 2019-01-02 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0
การทดสอบ Cross Validation ชุดข้อมูล DMS FM ต้องส่งชุดข้อมูลที่อยู่กลุ่มเดียวกันทั้งหมดและต้องเป็นงวดเดียวกัน ดังนี้
- All FM validate for Fx license

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ ชุดข้อมูล DMS FM และ NRLB (FOX II) ปี 2561
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบชุดข้อมูล DMS FM ได้ที่
| E-Mail : | FIFM_Processing@bot.or.th
| โทร : | 02-283-5175, 02-356-7328, 02-283-5119, 02-283-5634
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบชุดข้อมูล NRLB ได้ที่
| E-Mail : | FIFM_Processing@bot.or.th
| โทร : | 02-283-5175, 02-283-5426, 02-283-5326, 02-283-5119, 02-283-5138

## เผยแพร่แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูล DMS FM และ NRLB (FOX II) ปี 2561
กิจกรรม | กำหนด การทดสอบ IWT
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 22 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561
2. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT (ถ้ามี)
2.1 Certifier หรือ Officer | 21-31 ส.ค. 2561
2.2 ผู้จัดการสิทธิ์บนระบบ DMS
2.3 ต่ออายุ Certifier หรือ Officer
3. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT | 5 พ.ย.- 30 พ.ย. 2561
4. สถาบันการเงินแจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 3 ธ.ค. - 4 ธ.ค. 2561
ฝสข. สรุปผลการส่งข้อมูล | 6 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2561
5. สถาบันการเงินเริ่มส่งข้อมูล (Go Live) | 2 ม.ค. 2562
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 12.00 และ 17.00 น. ทุกวันของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามข้อสงสัยได้ที่ Help Desk ที่ประสานงานกับสถาบันการเงินของท่าน