## แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ปี 2562
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ธ.ค. 61 |  |  |  | ม.ค. 62 |  |  |  |  | ก.พ. 62 |  |  |  | มี.ค. 62
[5 empty] | 3- 7 | 10- 14 | 17- 21 | 24- 28 | 31- 4 | 7- 11 | 14- 18 | 21- 25 | 28- 1 | 4- 8 | 11- 15 | 18- 22 | 25- 1 | 4- 8 | 11- 15 | 18- 22 | 25- 29
1 | การวางแผนการทดสอบ IWT
| 1.1 เผยแพร่แผนบน Website | ธปท. | 2019-01-03 | 2019-03-05
| 1.2 แจ้ง SFIs (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | ธปท. | 2019-01-03 | 2019-01-03
2 | การจัดประชุมชี้แจงสำหรับ SFIs และ สศค. (9 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.) | ธปท. | 2019-01-09 | 2019-01-09
3 | SFIs ดำเนินการเรื่องสิทธิ์การส่งข้อมูล บนชุดทดสอบ (IWT)
| 3.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บนชุดทดสอบ | ธปท. | 2019-01-14 | 2019-01-18
| 3.2 ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูลทดสอบ บนชุดทดสอบ ** ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท. ขอให้ลงทะเบียนขอสิทธิ์สำหรับ ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับ SFIs กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูล Data File ที่ Subject Area: Distribution Channel - กรณีทดสอบด้วยช่องทาง Extranet ใชั https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - กรณีทดสอบด้วยช่องทาง Internet ใช้ https://iservice-iwt.bot.or.th | SFIs | 2019-01-21 | 2019-01-25
4 | SFIs ดำเนินการส่งข้อมูลทดสอบ บนชุดทดสอบ (IWT)
| 4.1 ส่งชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ (ประกอบด้วย 2 Data File) - กรณีส่งข้อมูลด้วยช่องทาง Extranet ใช้ https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - กรณีส่งข้อมูลด้วยช่องทาง Internet ใช้ https://iservice-iwt.bot.or.th | SFIs | 2019-02-04 | 2019-02-22
| 4.2 ระบบประมวลผล ETL ทุก 1 ชั่วโมง ทุกวันทำการของช่วงเวลาทดสอบ | ธปท. | 2019-02-04 | 2019-02-22
5 | SFIs แจ้งผลการทดสอบ IWT
| 5.1 ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (ชีทที่ 3) หลังจากดำเนินการทดสอบแล้วเสร็จ ให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล ทาง email address : DMSIP@bot.or.th | SFIs | 2019-02-27 | 2019-03-01
| 5.2 สรุปผลการทดสอบ IWT | ธปท. | 2019-03-04 | 2019-03-05
6 | SFIs เริ่มส่งข้อมูลจริง (Go Live)
| ส่งข้อมูลช่องทางให้บริการ - ข้อมูลสาขาทั่วไปและจุดให้บริการ - สรุปจำนวนสาขาอิเล็กทรอนิกส์และจำนวนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามภาค | SFIs | เมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ (Tentative ไตรมาส 2/62)

## การเตรียมข้อมูลทดสอบ
ข้อมูลทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 4 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
Data File |  | งวดข้อมูล
1 | ข้อมูลสาขาทั่วไปและจุดให้บริการ
| Scenario #1 - ข้อมูลงวด พ.ย. 61 (ชุดตั้งต้น) | 30/11/2561
| Scenario #2 - ข้อมูลงวด ธ.ค. 61 | 31/12/2561
2 | สรุปจำนวนสาขาอิเล็กทรอนิกส์และจำนวนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามภาค
| Scenario #1 - ข้อมูลงวดไตรมาส 4/2561 | 31/12/2561

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ IWT ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ
ชุดข้อมูล ........................................................
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | ชื่อไฟล์ | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบ ให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล ธปท. ทาง email |  |  |  |  | DMSIP@bot.or.th
กำหนด Subject ในเมล : แจ้งผลการทดสอบ IWT ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ -- ธนาคารxxxxxxx