## แผนการทดสอบ IWT-ชุดข้อมูลFOXI
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) ปี 2561
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ก.ค. 61 | ส.ค. 61 | ก.ย. 61 | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61
การทดสอบ IWT ชุดข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) ปี 2561
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | ธปท. | 2018-09-03 | 2018-09-05
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2018-09-17 | 2018-09-28
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2018-09-17 | 2018-09-17
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2018-10-01 | 2018-10-05
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) ขอให้ลงทะเบียนขอสิทธิ์สำหรับทุกกลุ่มชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน ** | สง. | 2018-08-21 | 2018-08-31
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ - ชุดข้อมูล FOX I | สง. | 2018-10-08 | 2018-10-26
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ทุก 1 ชั่วโมง) | ฝทส. | 2018-10-08 | 2018-10-26
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. |  | 2018-10-29
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | สง. | 2018-10-31 | 2018-10-31
3 | Golive
| สง. ส่งข้อมูลงวดแรก 1 พ.ย. 2561 | DMS Admin | 2018-11-01 | -
** | กลุ่มข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | DS_FRF, DS_FRW, DS_OFF, DS_IRF
| กลุ่มข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ DMS FM | (ชุดข้อมูลที่ปรับ ประกอบด้วย : DS_FXA, DS_SWA, DS_OPA, DS_FRA, DS_FTA, DS_FTX, DS_FTU, DS_DAR, DS_FLA, DS_LTX, DS_DIP, DS_EPE)
(ชุดข้อมูลที่ต้อง Submit เพื่อทดสอบ Cross Validation : DS_FTS, DS_FCP, DS_ISI, DS_PTX)
| กลุ่มข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) | (ชุดข้อมูลที่ปรับ ประกอบด้วย : DF_FXM)
| กลุ่มข้อมูลการกู้หรือให้กู้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศและข้อมูลอื่นๆ | DS_OLB
| ชุดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | DS_IPI
*** | ดำเนินการแล้วเสร็จ

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) ปี 2561
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 8/10/2561 - 26/10/2561
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Dataset Date (เริ่มต้น) | Schema Version
|  |  | TCB | FCB1 | FCB2 | SFI
- ทดสอบ Data File ชุดข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I)
DF_FXM : FX Trading Transaction | - ธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดเช้า (BKK) จัดส่งภายใน 12.00น. - ธุรกรรมที่เกิดขึ้นช่วงบ่าย จัดส่งภายใน 15.30 น. - ธุรกรรมที่เหลือจัดส่งภายใน 16.30 น. - ธุรกรรมหลังจากนี้สามารถจัดส่งได้ตลอดเวลา และ รอบสุดท้ายก่อน 8.30 น. ของวันทำการถัดไป | กำหนดให้ใช้ Dataset date ตั้งแต่วันที่ 2018-11-01 | 6.0 | 6.0 |  | 6.0

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ IWT ชุดข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) ปี 2561
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่
| E-Mail : | FIFM_Processing@bot.or.th
| โทร : | 02-356-7331, 02-283-5119, 02-283-5634, 02-283-5138

## เผยแพร่แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) ปี 2561
กิจกรรม | กำหนด การทดสอบ IWT
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 1 ต.ค. - 5 ต.ค. 2561
2. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT (ถ้ามี)
2.1 Certifier หรือ Officer | 21-31 ส.ค. 2561
2.2 ผู้จัดการสิทธิ์บนระบบ DMS
2.3 ต่ออายุ Certifier หรือ Officer
3. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT | 8 ต.ค.- 26 ต.ค. 2561
4. สถาบันการเงินแจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 29 ต.ค. 2561
ฝสข. สรุปผลการส่งข้อมูล | 31 ต.ค. 2561
5. สถาบันการเงินเริ่มส่งข้อมูล | 1 พ.ย. 2561
หมายเหตุ
1. Run ETL ทุกครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 8:00 น. - 22:00 น.
2. สอบถามข้อสงสัยได้ที่ Help Desk ที่ประสานงานกับสถาบันการเงินของท่าน
***ดำเนินการแล้วเสร็จ