## แผนการทดสอบ IWT-กลุ่มข้อมูลFCD
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD ปี 2561
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ก.ค. 61 | ส.ค. 61 | ก.ย. 61 | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61
การทดสอบ IWT ชุดข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD ปี 2561
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | ธปท. | 2018-07-23 | 2018-08-17
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2018-08-20 | 2018-09-28
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2018-08-21 | 2018-08-21
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2018-08-27 | 2018-09-07
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) ขอให้ลงทะเบียนขอสิทธิ์สำหรับทุกกลุ่มชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน ** | สง. | 2018-08-21 | 2018-08-31
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ - ชุดข้อมูล FCD | สง. | 2018-09-17 | 2018-09-27
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ช่วงเที่ยง และ เย็นทุกวัน) | ฝทส. | 2018-09-17 | 2018-09-27
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. |  | 2018-09-27
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | สง. | 2018-09-28 | 2018-09-28
** | กลุ่มข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | DS_FRF, DS_FRW, DS_OFF, DS_IRF
| กลุ่มข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ DMS FM | (ชุดข้อมูลที่ปรับ ประกอบด้วย : DS_FXA, DS_SWA, DS_OPA, DS_FRA, DS_FTA, DS_FTX, DS_FTU, DS_DAR, DS_FLA, DS_LTX, DS_DIP, DS_EPE)
(ชุดข้อมูลที่ต้อง Submit เพื่อทดสอบ Cross Validation : DS_FTS, DS_FCP, DS_ISI, DS_PTX)
| กลุ่มข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน (FOX I) | (ชุดข้อมูลที่ปรับ ประกอบด้วย : DF_FXM)
(ชุดข้อมูลที่ต้อง Submit เพื่อทดสอบ Cross Validation : DF_FXP)
| กลุ่มข้อมูลการกู้หรือให้กู้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศและข้อมูลอื่นๆ | DS_OLB
| ชุดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | DS_IPI

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลทดสอบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD ปี 2561
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 17/09/2561 - 27/09/2561
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Dataset Date (เริ่มต้น) | Schema Version
|  |  | TCB | FCB1 | FCB2 | SFI
- ทดสอบ Data Set FM - กลุ่มข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD
DS_FRW : Fee Rate of SWIFT | ณ วันที่เกิดรายการ | กำหนดให้ใช้ Dataset date ตั้งแต่วันที่ 2018-10-01 | 5.0 | 5.0
DS_FRF : Fee Rate of Foreign Currency Deposit | ณ วันที่เกิดรายการ |  | 5.0 | 5.0
DS_OFF : Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit | ณ วันที่เกิดรายการ |  | 5.0 | 5.0
DS_IRF : Interest Rate of Foreign Currency Deposit | ณ วันที่เกิดรายการ |  | 5.0 | 5.0

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ IWT ชุดข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD ปี 2561
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่
| E-Mail : | FIFM_Processing@bot.or.th
| โทร : | 02-283-5175, 02-356-7328, 02-283-5119, 02-283-5634

## เผยแพร่แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD ปี 2561
กิจกรรม | กำหนด การทดสอบ IWT
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 27 ส.ค.-7 ก.ย. 2561
2. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT (ถ้ามี)
2.1 Certifier หรือ Officer | 21-31 ส.ค. 2561
2.2 ผู้จัดการสิทธิ์บนระบบ DMS
2.3 ต่ออายุ Certifier หรือ Officer
3. สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT | 17 ก.ย.-27 ก.ย. 2561
4. สถาบันการเงินแจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 27 ก.ย. 2561
ฝสข. สรุปผลการส่งข้อมูล | 28 ก.ย. 2561
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 12.00 และ 17.00 น. ทุกวันของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามข้อสงสัยได้ที่ Help Desk ที่ประสานงานกับสถาบันการเงินของท่าน