## แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT และการ initial data บน Production ชุดแบบรายงานด้าน Market Conduct ระยะที่ 3
ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. - 29 ก.ค. 2564
กิจกรรม | กำหนดการ
1. ผู้ให้บริการดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT
ผู้ให้บริการลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูลทดสอบ - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Extranet > https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Internet > https://iservice-iwt.bot.or.th | 10 - 14 พ.ค. 2564
2. ผู้ให้บริการดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ผู้ให้บริการส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT - ส่งข้อมูลทาง Extranet – https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - ส่งข้อมูลทาง Internet – https://iservice-iwt.bot.or.th | 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2564
3. ผู้ให้บริการแจ้งผลการทดสอบ IWT
ผู้ให้บริการส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ*) | 18 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ : 1. การทดสอบแล้วเสร็จเมื่อ 1) ผู้ให้บริการส่งข้อมูลและได้รับ status เป็น "Passed Basic Validation" 2) ธปท. ไม่พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดังกล่าว (ผู้ให้บริการควรตรวจสอบ การกรอกข้อมูลที่พบความคลาดเคลื่อนบ่อยครั้งก่อนนำส่งข้อมูล ตาม link ในหมายเหตุด้านล่าง) 2. กรณี ธปท. พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลที่ปรับแก้เข้ามาใหม่อีกครั้ง 3. ผู้ให้บริการสามารถนำส่งข้อมูลจริง (ข้อมูล initial data) ในการทดสอบ IWT เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการในการเตรียม initial data ที่ถูกต้อง
4. ผู้ให้บริการดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ Production
ผู้ให้บริการลงทะเบียนการส่งข้อมูลบนระบบ Production เพื่อส่ง initial data | 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2564
5. Golive
ผู้ให้บริการส่งข้อมูล initial data | 5 - 9 ก.ค. 2564
ผู้ให้บริการปรับปรุงข้อมูล initial data ให้สอดคล้องกับการแสดงผลบน website 1213 | 12 - 29 ก.ค. 2564
ธปท. เริ่มเผยแพร่ข้อมูลตามแบบรายงานค่าธรรมเนียมใหม่บน website 1213 | 30 ก.ค. 2564
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 07.00 - 17.00 น. ทุก 2 ชั่วโมง ทุกวันทำการของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามเรื่องการส่งข้อมูล Dataset ได้ที่ Help Desk ทีมข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
0-2356-7409, 0-2283-6279, 0-2356-7812, 0-2283-5626 Email: PaymentDataTeam-SDD@bot.or.th
สอบถามเรื่องการจัดการสิทธิ์ข้อมูล ได้ที่ทีมจัดการสิทธิข้อมูล 0-2283-5126, 0-2283-6499
3. สามารถ download เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/MarketConduct/FAQ/เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน_040364.xlsx

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT - ชุดแบบรายงานด้าน Market Conduct ระยะที่ 3
ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. - 29 ก.ค. 2564
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Dataset Date
DS_MCTLD : Market Conduct Title Loan Product Disclosure | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
DS_MCPND : Market Conduct Personal Loan Product Disclosure | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
DS_MCNND : Market Conduct Nano Finance Product Disclosure | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
DS_MCEMD : Market Conduct e-Money Product Disclosure | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
DS_MCDFD : Market Conduct Digital Banking Service Fee Disclosure | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
DS_MCIFD : Market Conduct International Transaction Fee Disclosure | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
DS_MCOFD : Market Conduct Other Fee Disclosure | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ IWT ชุดแบบรายงานด้าน Market Conduct ระยะที่ 3
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Dataset Date | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่ ทีมข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
| ทาง Mail |  | PaymentDataTeam-sdd@bot.or.th

## แผนการทดสอบ IWT (hidden)
แผนการทดสอบ IWT - DMSE ปี 2558
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58
การทดสอบ IWT DMSE 58
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | DMS Admin | 2015-10-01 | 2015-10-05
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-05 | 2015-10-06
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-06 | 2015-10-07
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) | สง. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ | สง. | 2015-11-01 | 2015-11-30
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ช่วงเย็นทุกวัน) | ฝทส. | 2015-11-02 | 2015-11-30
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. |  | 2015-12-04
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | DMS Admin | 2015-12-08 | 2015-12-11