## แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูล DS_PLF
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2562
กิจกรรม | กำหนดการ
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 1-8 พ.ย. 2562
2. สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูลทดสอบ - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Extranet > https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Internet > https://iservice-iwt.bot.or.th กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูล Data Set ที่ Subject Area : Market Risk data : Profit and Loss of Financial Instruments Held at Fair Value through Profit and Loss | 11-15 พ.ย. 2562
3. สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT - ส่งข้อมูลทาง Extranet – https://efsext-iwt.xtest-bot.or.th (IP: 192.168.197.18) - ส่งข้อมูลทาง Internet – https://iservice-iwt.bot.or.th | 18-29 พ.ย. 2562
4. สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 2-3 ธ.ค. 2562
5. Golive
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูล กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูล Data Set ที่ Subject Area : Market Risk data : Profit and Loss of Financial Instruments Held at Fair Value through Profit and Loss | 23-30 ธ.ค. 2562
เริ่มส่งข้อมูล | 2 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 12.00 และ 17.00 น. ทุกวันทำการของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามเรื่องการส่งข้อมูล Dataset ได้ที่ Help Desk ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล ที่ประสานงานกับสถาบันการเงินของท่าน
สอบถามเรื่องการจัดการสิทธิ์ข้อมูล ได้ที่ทีมจัดการสิทธิข้อมูล 0-2283-5126 , 0-2283-6499

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT - DS_PLF
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Dataset Date
DS_PLF : Profit and Loss of Financial Instruments Held at Fair Value through Profit and Loss | รายเดือน | 2020-01-31

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ IWT ชุดข้อมูล DS_PLF
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่ ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
| ทาง Mail | FIDataTeam@bot.or.th

## แผนการทดสอบ IWT (hidden)
แผนการทดสอบ IWT - DMSE ปี 2558
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58
การทดสอบ IWT DMSE 58
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | DMS Admin | 2015-10-01 | 2015-10-05
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-05 | 2015-10-06
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-06 | 2015-10-07
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) | สง. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ | สง. | 2015-11-01 | 2015-11-30
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ช่วงเย็นทุกวัน) | ฝทส. | 2015-11-02 | 2015-11-30
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. |  | 2015-12-04
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | DMS Admin | 2015-12-08 | 2015-12-11