## แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - รายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2565
กิจกรรม | กำหนดการ
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment
จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2565
2. สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูลทดสอบ - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Extranet > https://eservice-iwt.bot.or.th Fix IP ที่เกี่ยวข้องตามนี้ https://eservice-iwt.bot.or.th (IP: 192.168.197.146) https://elogin-iwt.bot.or.th (IP:192.168.197.148) https://eservice2-iwt.bot.or.th (IP: 192.168.197.96) - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Internet – https://iservice-iwt.bot.or.th กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูลที่ Subject Area : Non-Performing Asset Data : DS_NPA : อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (DS_NPA) Data : DS_NPCA : อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่ทรัพย์ (DS_NPCA) | 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2565
3. สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT - ส่งข้อมูลทาง Extranet – https://eservice-iwt.bot.or.th Fix IP ที่เกี่ยวข้องตามนี้ https://eservice-iwt.bot.or.th (IP: 192.168.197.146) https://elogin-iwt.bot.or.th (IP:192.168.197.148) https://eservice2-iwt.bot.or.th (IP: 192.168.197.96) - ส่งข้อมูลทาง Internet – https://iservice-iwt.bot.or.th | 7 - 23 ธ.ค. 2565
งวดข้อมูลสำหรับการทดสอบ IWT - File อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (DS_NPA) ประกอบด้วย Sheet "NPAO" และ "NPCO" ทดสอบด้วยงวด 31/12/2024 - File อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่ทรัพย์ (DS_NPCA) ประกอบด้วย Sheet "NPCA" ทดสอบด้วยงวด 31/12/2024
4. สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 23 ธ.ค. 2565
5. Golive
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูล กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูลที่ Subject Area : Non-Performing Asset Data : DS_NPA : อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (DS_NPA) Data : DS_NPCA : อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่ทรัพย์ (DS_NPCA) | 26-30 ธ.ค. 2565
งวดแรกที่ต้องรายงาน และการเริ่มส่งข้อมูล
File อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (DS_NPA) Sheet "NPAO" (อสังหาริมทรัพย์รอการขายภาพรวม) เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือน ธ.ค. 2565 [Sheet "NPCO" ไม่ต้องปรับเปลี่ยน] | 1 ม.ค. 2566
File อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (DS_NPA) Sheet "NPCO" (อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่เข้าเงื่อนไข) เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือน มิ.ย. 2567 | 1 ก.ค. 2567
File อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่ทรัพย์ (DS_NPCA) Sheet "NPCA" (อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่ทรัพย์) เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือน ธ.ค. 2567 | 1 ม.ค. 2568
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 12.00 น. และ 17.00 น ทุกวันทำการของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามเรื่องการส่งข้อมูล ได้ที่งานข้อมูลสถาบันการเงิน โทร.0-2356-7575, 0-2283-5993
สอบถามเรื่องการจัดการสิทธิ์ข้อมูล ได้ที่ DMS Admin โทร. 0-2283-5126 อีเมล์ SupportDMS@bot.or.th

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT - รายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 7 - 23 ธ.ค. 2565
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | Dataset Date
DS_NPA : อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (DS_NPA) | รายครึ่งปี | 243983
DS_NPCA : อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่ทรัพย์ (DS_NPCA) | รายปี | 243983

## แบบรายงานผลการทดสอบ
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT - รายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่ ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
| ทาง Mail | FIDataTeam@bot.or.th

## แผนการทดสอบ IWT (hidden)
แผนการทดสอบ IWT - DMSE ปี 2558
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | Start Date | End Date | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58
การทดสอบ IWT DMSE 58
1 | การวางแผนการทดสอบ
| 1.1 กำหนดแผนการทดสอบ | DMS Admin | 2015-10-01 | 2015-10-05
| 1.2 เผยแพร่แผนบน Website แจ้ง สง. และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-05 | 2015-10-06
| 1.3 แจ้ง สง. (Mail/Broadcast) และผู้เกี่ยวข้อง | DMS Admin | 2015-10-06 | 2015-10-07
2 | การทดสอบ IWT
| 2.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | ฝทส. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.2 การจัดการเรื่องสิทธิ Certifier/Officer บนระบบ IWT (ไม่ต้องส่งเอกสารขอสิทธิ์มายังธปท.) | สง. | 2015-10-28 | 2015-10-30
| 2.3 สถาบันการเงินส่งข้อมูลทดสอบ | สง. | 2015-11-01 | 2015-11-30
| 2.4 ประมวลผล ETL และ Cross Validation (ช่วงเย็นทุกวัน) | ฝทส. | 2015-11-02 | 2015-11-30
| 2.5 สถาบันการเงิน แจ้งผลการทดสอบหลังจากทดสอบเสร็จ | สง. |  | 2015-12-04
| 2.6 สรุปผลการทดสอบ IWT | DMS Admin | 2015-12-08 | 2015-12-11