## แผนการทดสอบ
แผนการทดสอบ IWT - IT Risk Data Set
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2565
กิจกรรม | กำหนดการ
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT | 27 – 28 ก.พ. 2565
2. ผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูลทดสอบ ช่องทางทดสอบ IWT มี 2 ช่องทาง ดังนี้ - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Extranet >https://eservice-iwt.bot.or.th Fix IP ที่เกี่ยวข้องตามนี้ eservice-iwt.bot.or.th (IP: 192.168.197.146) elogin-iwt.bot.or.th (IP:192.168.197.148) eservice2-iwt.x-bot.or.th (IP: 192.168.197.96) - กรณีทดสอบ ผ่านช่องทาง Internet > https://iservice-iwt.bot.or.th กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูลที่ Subject Area : Information Technology Risk Management 1. DS_IDD: แบบรายงาน IT DC-DR 2. DS_ITO: แบบรายงาน IT Outsourcing 3. DS_ITI: แบบรายงาน IT Infrastructure 4. DS_ITC: แบบรายงาน IT Capacity 5. DS_ISP: แบบรายงาน IT System Profile 6. DS_ITS: แบบรายงาน IT Staff 7. DS_ITP: แบบรายงาน IT Project 8. DS_TPT: แบบรายงาน Third Party | 21 - 25 ก.พ. 2565
3. ผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการส่งข้อมูล Dataset
ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ ผ่านช่องทาง IWT - ส่งข้อมูลทาง Extranet – https://eservice-iwt.bot.or.th Fix IP ที่เกี่ยวข้องตามนี้ eservice-iwt.bot.or.th (IP: 192.168.197.146) elogin-iwt.bot.or.th (IP:192.168.197.148) eservice2-iwt.x-bot.or.th (IP: 192.168.197.96) - ส่งข้อมูลทาง Internet – https://iservice-iwt.bot.or.th 1. DS_IDD: แบบรายงาน IT DC-DR 2. DS_ITO: แบบรายงาน IT Outsourcing 3. DS_ITI: แบบรายงาน IT Infrastructure 4. DS_ITC: แบบรายงาน IT Capacity 5. DS_ISP: แบบรายงาน IT System Profile 6. DS_ITS: แบบรายงาน IT Staff 7. DS_ITP: แบบรายงาน IT Project 8. DS_TPT: แบบรายงาน Third Party | 1 - 25 มี.ค. 2565
4. ผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่าง ๆ แจ้งผลการทดสอบ IWT
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ) | 28 มี.ค. 2565
5. Golive
ลงทะเบียนหรือเพิ่มสิทธิ์การส่งข้อมูล Production กำหนดสิทธิ์การส่งข้อมูลที่ Subject Area : Information Technology Risk Management 1. DS_IDD: แบบรายงาน IT DC-DR 2. DS_ITO: แบบรายงาน IT Outsourcing 3. DS_ITI: แบบรายงาน IT Infrastructure 4. DS_ITC: แบบรายงาน IT Capacity 5. DS_ISP: แบบรายงาน IT System Profile 6. DS_ITS: แบบรายงาน IT Staff 7. DS_ITP: แบบรายงาน IT Project 8. DS_TPT: แบบรายงาน Third Party | 21 - 25 มี.ค. 2565
เริ่มส่งข้อมูล | 1 เม.ย. 2565
หมายเหตุ
1. Run ETL เวลา 12.00 น. และ 17.00 น ทุกวันทำการของช่วงเวลาทดสอบ
2. สอบถามเรื่องการส่งข้อมูล Data Entity and Relationship ได้ที่ งานข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ โทร. 0-2283-6279 0-2356-7812 Email: PaymentDataTeam-SDD@bot.or.th
สอบถามเรื่องการจัดการสิทธิ์ข้อมูล ได้ที่ทีมจัดการสิทธิข้อมูล 0-2283-5126 , 0-2283-6898

## การเตรียมข้อมูล
ชุดข้อมูลทดสอบ IWT - IT Risk Data Set
ส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 25 มี.ค. 2565
Dataset Name | ความถี่ ในการจัดส่ง | DataDate
1. DS_IDD: แบบรายงาน IT DC-DR | ราย 6 เดือน | 2021-12-31
2. DS_ITO: แบบรายงาน IT Outsourcing | ราย 6 เดือน | 2021-12-31
3. DS_ITI: แบบรายงาน IT Infrastructure | รายเดือน | 2022-02-28
4. DS_ITC: แบบรายงาน IT Capacity | รายเดือน | 2022-02-28
5. DS_ISP: แบบรายงาน IT System Profile | ราย 6 เดือน | 2021-12-31
6. DS_ITS: แบบรายงาน IT Staff | ราย 6 เดือน | 2021-12-31
7. DS_ITP: แบบรายงาน IT Project | รายไตรมาส | 2021-12-31
8. DS_TPT: แบบรายงาน Third Party | รายไตรมาส | 2021-12-31

## แบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ IWT ชุดข้อมูล IT Risk Data Set
ชื่อสถาบัน ........................................................
ลำดับ | วันที่ Submit | Datasets | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | หมายเหตุ
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
ส่งแบบรายงานผลการทดสอบฯ ได้ที่ ทีมข้อมูลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
| ทาง Mail | PaymentDataTeam-sdd@bot.or.th