## แผน IWT-Production
ขั้นตอนการทดสอบ IWT และการเตรียม Production ของรายงานข้อมูลเร็วการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รายวัน
ณ วันที่ 14 - 21 สิงหาคม 2550
กิจกรรม | วันที่ | หมายเหตุ
1. สถาบันการเงินแจ้งความประสงค์ของช่องทางการส่งข้อมูล
1.1 เลือกส่งข้อมูลที่ช่องทาง DA Extranet หรือ | ภายใน 30 ก.ค. 2550 | แจ้งความประสงค์ที่คุณเอกชัย เลิศพนารักษ์
1.2 ช่องทาง DA Internet
2. การกำหนดสิทธิ์ของ 3 Data File สำหรับทดสอบ IWT
2.1 ช่องทาง DA Extranet สำหรับทดสอบที่ http://webserv-iwt
2.1.1 ธปท.กำหนด Submission Requirement ให้แต่ละสถาบันการเงิน | 10 ส.ค. 2550
2.1.2 ผู้จัดการสิทธิ์ของแต่ละสถาบันการเงินกำหนดสิทธิ์ให้แก่ Certifier และหรือ Officer | 14 ส.ค. 2550
2.1.3 กรณีสถาบันการเงินขอใบรับรองใหม่ของ Certifier และหรือ Officer (ถ้ามี) |  | การทดสอบ IWT ไม่ต้องส่งเอกสารให้ ธปท.
2.1.4 กรณีสถาบันการเงินขอต่ออายุใบรับรองของ Certifier และหรือ Officer (ถ้ามี)
2.2. ช่องทาง DA Internet ทดสอบที่ http://extweb-gn-t1:9999/dms/userinterface/userlogon.aspx
2.2.1 ธปท.กำหนด Submission Requirement ให้แต่ละสถาบันการเงิน | 1 - 3 ส.ค. 2550 | ส่งเอกสารที่คุณเอกชัยภายในวันที่ 3 ส.ค. 2550
2.2.2 สถาบันการเงินส่งเอกสาร - แสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (กรณีเป็นสมาชิกใหม่) - แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่( Officer) ผู้ส่งข้อมูลแต่ละ Data File
2.2.3 ธปท.กำหนดสิทธิ์ให้ Officer ตามข้อ 2.2.2 | 10 ส.ค. 2550
3. สถาบันการเงิน Submit Data File |  | เลือกเมนู Submit File, เลือก Subject Area ชื่อ FX Trading, เลือก Data File Topic ชื่อ DF_FXP/DF_FXU/DF_FXM
3.1 วันที่ Submit Data File 15 ส.ค. 2550
3.1.1 DF_FXP
3.1.1.1 Submit DF_FXP ที่เป็นข้อมูลเริ่มต้น Dataset Date 2007-08-03 | 15 ส.ค. 50 ก่อน 08.30 น. | ข้อมูลเริ่มต้นบน Production ของ DF_FXP กำหนด Dataset Date 2007-09-01 และเป็น Ending Balance ของวันที่ 2007-08-31
3.1.2 DF_FXM
3.1.2.1 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-06 รอบ 12.00 น. | 15 ส.ค. 50 ก่อน 12.00 น. | ธปท. Monitor การ Matching ของข้อมูล
3.1.2.2 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-06 รอบ 15.30 น. | 15 ส.ค. 50 ก่อน 15.30 น.
3.1.2.3 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-06 รอบ 17.30 น. | 15 ส.ค. 50 ก่อน 17.30 น.
3.1.2.4 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-06 รอบหลัง 17.30 น. ครั้งที่ 1 (ถ้ามี) | 15 ส.ค. 50 หลัง 17.30 น.
3.1.2.5 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-06 รอบหลัง 17.30 น. ครั้งที่ 2 (ถ้ามี)
3.2 วันที่ Submit Data File 16 ส.ค. 2550
3.2.1 DF_FXP
3.2.1.1 Submit DF_FXP ของ Dataset Date 2007-08-06 | 16 ส.ค. 50 ก่อน 08.30 น.
3.2.2 DF_FXU
3.2.2.1 Submit DF_FXU ของ Dataset Date 2007-08-06 | 16 ส.ค. 50 ก่อน 08.30 น.
3.2.3 DF_FXM
3.2.3.1 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-07 รอบ 12.00 น. | 16 ส.ค. 50 ก่อน 12.00 น. | ธปท. Monitor การ Matching ของข้อมูล
3.2.3.2 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-07 รอบ 15.30 น. | 16 ส.ค. 50 ก่อน 15.30 น.
3.2.3.3 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-07 รอบ 17.30 น. | 16 ส.ค. 50 ก่อน 17.30 น.
3.2.3.4 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-07 รอบหลัง 17.30 น. ครั้งที่ 1 (ถ้ามี) | 16 ส.ค. 50 หลัง 17.30 น.
3.2.3.5 Submit DF_FXM ของ Dataset Date 2007-08-07 รอบหลัง 17.30 น. ครั้งที่ 2 (ถ้ามี)
3.3 วันที่ Submit Data File 17 ส.ค. 2550
3.3.1 DF_FXP
3.3.1.1 Submit DF_FXP ของ Dataset Date 2007-08-07 | 17 ส.ค. 50 ก่อน 08.30 น.
3.3.2 DF_FXU
3.3.2.1 Submit DF_FXU ของ Dataset Date 2007-08-07 | 17 ส.ค. 50 ก่อน 08.30 น.
4. สรุปผลการทดสอบ IWT
ประเมินผลการทดสอบ | 20-21 ส.ค. 2550 | แจ้งผลทาง Mail : DMS_Admin@bot.or.th แจ้งผลทาง FAX : 02-283-5111
5. การส่งข้อมูลจริง (Production)
5.1 ช่องทาง DA Extranet ทดสอบที่ http://webserv
- ธปท.กำหนด Submission Requirement ให้แต่ละสถาบันการเงิน | 27 ส.ค. 2550
- ผู้จัดการสิทธิ์ของแต่ละสถาบันการเงินกำหนดสิทธิ์ให้แก่ Certifier และหรือ Officer | 28 - 31 ส.ค. 2550
- สถาบันการเงินขอใบรับรองใหม่ของ Certifier และหรือ Officer (ถ้ามี) | ดำเนินการได้ทันที | ต้องส่งเอกสารให้ ธปท. (ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.5666)
5.2 ช่องทาง DA Internet ที่ http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/Financial_Institutions/DMS/nonbank.htm
- ธปท.กำหนด Submission Requirement ให้แต่ละสถาบันการเงิน | 30 - 31 ส.ค. 2550
- ธปท.กำหนดสิทธิ์ให้ Officer( เหมือน IWT)
5.3 ส่งข้อมูลจริง | 3 ก.ย. 2550 เป็นต้นไป

## ข้อมูลทดสอบ
ตารางการกำหนดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ IWT
รายการ | ข้อมูลทดสอบ (ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง) | วันที่ Dataset Date | วันที่ Submit ข้อมูล (วันที่ทดสอบ) | Schema Version
DF_FXP
ข้อมูลเริ่มต้น | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-15 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-16 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-17 | 3.0
DF_FXM
ข้อมูลวันที่ 2007-08-06 รอบที่ 1 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-15 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-06 รอบที่ 2 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-15 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-06 รอบที่ 3 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-15 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-06 รอบที่ 4 (ถ้ามี) | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-15 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-06 รอบที่ 5 (ถ้ามี) | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-15 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-07 รอบที่ 1 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-16 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-07 รอบที่ 2 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-16 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-07 รอบที่ 3 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-16 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-07 รอบที่ 4 (ถ้ามี) | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-16 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-07 รอบที่ 5 (ถ้ามี) | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-16 | 3.0
DF_FXU
ข้อมูลวันที่ 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-16 | 3.0
ข้อมูลวันที่ 2007-08-07 | 2008-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-17 | 3.0

## แบบรายงานผลการทดสอบ
แบบรายงานผลการทดสอบ IWT ของรายงานข้อมูลเร็วการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รายวัน
ชื่อสถาบันการเงิน ………………………………..
ลำดับ | วันที่ส่ง | Data File | ผลการส่ง |  | ปัญหาที่พบ/ความเห็นเพิ่มเติม | ได้/ไม่ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้า ธปท.
|  |  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง
Mail : DMS_Admin@bot.or.th
FAX : 02-283-5111

## ผู้ประสานงาน-เบอร์โทร
02-283-5127
DMS ADMIN
คุณวิเชียร ทันตศุภารักษ์
สอบถามการติดตั้งระบบและช่องทางส่งข้อมูลได้ที่
02-356-7422
DMS ADMIN
คุณสมบัติ แสนบุตร
02-283-6498
ส่วนระบบข้อมูลสถาบันการเงิน
คุณรจนา ซีประเสริฐ
สอบถามเรื่องเนื้อหาข้อมูลได้ที่
02-283-5126
DMS ADMIN
คุณเอกชัย เลิศพนารักษ์
02-283-5118
ทีมสถิติตลาดการเงิน
คุณสมพิศ อมรวิริยะกุล
02-283-5118
ทีมสถิติตลาดการเงิน
คุณรุจินี สินมงคลกุล